Уведомление о приостановке работ

к договору № ____ от «___» ____________ 20__ г.

г. ____________          «___» ____________ 20__ г.

Кому (Заказчик): ________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество или наименование организации)

Адрес: ________________________________________________

От кого (Подрядчик): ________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, наименование организации или ИП)

Объект: ________________________________________________

      (адрес, где выполняются работы)

1. Работы приостановлены

Подрядчик сообщает, что с «___» ____________ 20__ г. работы по договору приостановлены

      ☐ полностью  ☐ в части: ________________________________________________

Договор не расторгается. Работы будут продолжены, когда будет устранено обстоятельство, указанное ниже.

2. Основание

Отметьте нужное, лишнее зачеркните.

☐ Материалы, оборудование, техническая документация или вещь, переданные Заказчиком, непригодны или недоброкачественны (п. 1 ст. 716 ГК РФ).

☐ Выполнение указаний Заказчика о способе работы может привести к неблагоприятным для него последствиям (п. 1 ст. 716 ГК РФ).

☐ Обнаружены не зависящие от Подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результата работ либо не позволяют закончить работы в срок (п. 1 ст. 716 ГК РФ).

☐ Обнаружены работы, не учтённые в технической документации (смете). Подрядчик сообщил о них Заказчику «___» ____________ 20__ г., ответа нет 10 дней (п. 3 ст. 743 ГК РФ, для договора строительного подряда).

☐ Заказчик не исполнил свою обязанность по договору, без которой работы продолжать нельзя (п. 1 ст. 719, п. 2 ст. 328 ГК РФ):

      ☐ нет доступа на объект: ________________________________________________

      ☐ не внесена оплата: ☐ аванс  ☐ оплата этапа ____________, сумма ____________ руб., срок оплаты по п. ____ договора: «___» ____________ 20__ г.

      ☐ не переданы материалы, оборудование или документация, которые по договору предоставляет Заказчик: ____________________

      ☐ другая обязанность по п. ____ договора: ________________________________________________

Если Заказчик гражданин и работы заказаны для личных нужд, это уведомление также является предупреждением по ст. 36 Закона «О защите прав потребителей».

3. Что произошло

________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (когда обнаружено, в чём выражается, чем подтверждается: фото, акт, переписка)

4. Что нужно от Заказчика

Для возобновления работ прошу: ________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (например: заменить материал, дать указания о способе работы, обеспечить доступ, внести оплату)

в срок до «___» ____________ 20__ г.

Подрядчик возобновит работы в течение ____ дней после того, как обстоятельство будет устранено.

5. Срок работ

Пока работы приостановлены по причине, зависящей от Заказчика, Подрядчик не считается просрочившим (п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 718 ГК РФ). Срок окончания работ по п. ____ договора Подрядчик предлагает перенести на ____ дней, то есть на «___» ____________ 20__ г. Новый срок стороны закрепляют дополнительным соглашением к договору.

Если обстоятельство не будет устранено в разумный срок, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 716, п. 2 ст. 719 ГК РФ; для гражданина также ст. 36 Закона «О защите прав потребителей»).

Если Заказчик не согласен с основанием приостановки, он может сообщить об этом Подрядчику письменно по контактам ниже.

6. Контакты для ответа

Контактное лицо: ________________________________________________

Телефон: ____________________  Электронная почта: ____________________

Адрес для писем: ________________________________________________

Приложения: ________________________________________________ на ____ листах.

      (фото, акты, копии писем)

Подписи

Подрядчик

________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, наименование организации или ИП)

Подпись: ____________ / ____________________ /     «___» ____________ 20__ г.

Заказчик (отметка о получении)

Уведомление получил(а): ____________ / ____________________ /     «___» ____________ 20__ г.

Если уведомление не вручено лично:

      ☐ отправлено заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, почтовый идентификатор ____________________, дата отправки «___» ____________ 20__ г.

      ☐ отправлено способом, предусмотренным п. ____ договора (электронная почта, мессенджер): ____________________, дата отправки «___» ____________ 20__ г.